CLAUZE CONTRACTUALE
nr. ________  data ________________

Între

JUDEŢUL SĂLAJ, prin Consiliul Judeţean Sălaj, cu sediul în Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalău, telefon 0260/614120, fax 0260/661097, cod fiscal 4494764, cont trezorerie  RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria Zalău, în calitate de Autoritate Contractantă („Autoritatea Contractantă”), reprezentat prin Tiberiu Marc, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj, pe de o parte,

şi

______________________________________, cu sediul în ______________________________, telefon: ________________, fax: ______________, număr de înmatriculare ___________________, cod fiscal _______________, cont ______________________________ deschis la Trezoreria ________________________, reprezentată prin _______________________, având funcţia de _______________, în calitate de Antreprenor („Antreprenorul”), pe de altă parte,

fiecare denumite, în continuare, „Partea” şi împreună „Părţile”,

PREAMBUL

Având în vedere că:

Obiectivul Autorităţii Contractante este: Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ108A: lim. jud. Cluj - Bogdana, km: 7+400 - 19+000“

- Antreprenorul a depus o ofertă în cadrul procedurii, ofertă care a fost desemnată câştigătoare.

1.	Definiţii şi interpretare

1.1.	În cuprinsul Contractului (inclusiv preambulul şi anexele sale), următorii termeni vor avea următoarele înţelesuri, cu excepţia cazurilor în care rezultă altfel din context:

Autoritatea Contractantă    Judeţul Sălaj prin Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;

| Antreprenor | Entitatea juridică formată din Proiectant şi Executant care au participant la procedura de licitaţie deschisă organizată de Autoritatea Contractantă pentru atribuirea Contractului şi a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, care va executa lucrările în conformitate cu Contractul; |
| --- | --- |
| Autoritatea de Management (AM) | Instituţia care are responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare din instrumente structurale ale Uniunii Europene pentru Programul Operaţional Regional. |
| Bunuri | #### Utilajele Antreprenorului, materialele, echipamentele şi Lucrările Provizorii, sau oricare din acestea, după caz. |
| Certificat de Plată | Totalitatea documentelor tehnice şi de calitate realizate pe baza lucrărilor efectiv executate într-un interval de timp în conformitate cu oferta financiară şi tehnică depusă de către Antreprenor, care stau la baza solicitării de plată în perioada de referinţă. |
| Contract | Prezentul Contract şi toate anexele sale. |
| Forţa Majoră | Orice împrejurare externă excepţională, imprevizibilă şi insurmontabilă, mai presus de controlul Părţii care o invocă, şi care face imposibilă executarea corespunzătoare de către respectiva Parte a obligaţiilor sale conform Contractului, inclusiv, dar fără a se limita la: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou. Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României ori de alte entităţi competente; nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din Părţi. |
| Diriginte de Şantier/Inginer Proiectarea | Persoana desemnată de Autoritatea Contractantă să o reprezinte în relaţiile cu Antreprenorul, care are obligaţia să exercite autoritatea atribuită conform prevederilor legale în domeniu şi a clauzelor contractuale. Servicii de proiectare constând în elaborarea Proiectului tehnic, Detaliilor de execuţie, Caietelor de sarcini şi a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor (prevăzute la punctul 6.1. – Servicii de proiectare, din Caietul de sarcini) inclusiv a serviciilor de Asistenţă Tehnică din partea Proiectantului pe perioada derulării lucrărilor; |
| Lucrări | Lucrările permanente şi provizorii ce urmează a fi realizate în conformitate cu Contractul de Lucrări. |
| Lucrări permanente | Lucrările permanente necesar a fi executate de către Antreprenor potrivit prevederilor Contractului. |
| Lucrări provizorii | Lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pe Şantier pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor Permanente şi remedierea oricăror defecţiuni. |
| Ordin de Începere a Serviciilor | Documentul transmis de către Autoritatea Contractantă Antreprenorului prin care se precizează data începerii prestării serviciilor. |
| Ordin de Începere a Lucrărilor | Documentul transmis de către Autoritatea Contractantă Antreprenorului prin care se precizează data începerii execuţiei lucrărilor. |
| Organism Intermediar (OI) | Instituţia desemnată de Autoritatea de Management care, prin delegare de atribuţii de la aceasta, implementează axele prioritare/domeniile de intervenţie din Programul Operaţional Regional. |
| Preţul Contractului | Preţul plătibil Antreprenorului de către Autoritatea Contractantă, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin Contract. |
| Procesul-Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor | Procesul-verbal întocmit şi semnat în conformitate cu Legile în vigoare, de către comisia de recepţie numită de către Autoritatea Contractantă, la propunerea Dirigintelui de şantier/Inginerului; |
| Procesul-Verbal de Recepţie Finală | Procesul-verbal întocmit şi semnat conform Legilor în vigoare de către comisia de recepţie finală numită de Autoritatea Contractantă, la cererea Dirigintelui de şantier/Inginerului. |
| Proiect | Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ108A: lim. jud. Cluj - Bogdana, km: 7+400 - 19+000“ |
| Zi | zi calendaristică. |

1.2.	În cuprinsul Contractului, cu excepţia situaţiilor în care rezultă altfel din context:

(a) masculinul include femininul şi invers;

(b) singularul include pluralul şi invers;

(c) o referinţă la Contract la orice articol, clauză, alineat sau anexă este, exceptând situaţiile în care se prevede expres contrariul, o referinţă la respectivul articol, clauză, alineat sau anexă la Contract;

(d) cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel în Contract, orice referinţă la Contract sau la orice alt document va constitui o referire la forma Contractului sau a documentului, astfel cum ar fi fost modificată, la momentul relevant în contextul referinţei;

(e) o referinţă la o persoană înseamnă o referinţă la orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de drept public sau de drept privat, ca de exemplu, întreprinderi, societăţi comerciale sau asociere, precum şi succesorii şi cesionarii permişi ai acestora;

(f) titlurile au doar scopul de a facilita referinţele.

2. Obiectul Contractului

Obiectul Contractului constă în: Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ108A: lim. jud. Cluj - Bogdana, km: 7+400 - 19+000“, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract.

3. Preţul Contractului

3.1. Preţul Contractului, plătibil Antreprenorului de către Autoritatea Contractantă este de ____________________ lei, la care se adaugă TVA în cuantum de ___________________ lei, defalcat după cum urmează:

(a) valoarea aferentă serviciilor de Proiectare (PT, DDE, verificator tehnic, obţinere avize/acorduri/autorizaţii) şi Asistenţă Tehnică din partea Proiectantului în cuantum de ________ lei, la care se adaugă TVA în cuantum de __________ lei;

(b) valoarea aferentă execuţiei lucrărilor în cuantum de ________________ lei, la care se adaugă TVA în cuantum de _________________ lei;

(c) valoarea cheltuielilor “Diverse şi neprevăzute” în cuantum de  __________________ lei, la care se adaugă TVA în cuantum ________________ lei.

4.	Clauze de variaţie

4.1.	Preţul final ce urmează a fi plătit va fi determinat doar după execuţia lucrărilor, pe baza cantităţilor exacte de materiale efectiv utilizate (rezultate din măsurătorile Dirigintelui de şantier/Inginerului) pentru execuţia proiectului (în strictă conformitate cu proiectul şi cerinţele iniţiale), costul acestor materiale fiind calculat pe baza preţurilor unitare.

4.2.	Valoarea Contractului este calculată pe bază de:

a)	preţuri unitare fixe ale diferitelor tipuri de materiale ce urmează a fi utilizate la execuţia lucrărilor;

b)	cantităţi estimate de materiale/categorii principale de lucrări pentru execuţie, o astfel de estimare rezultând din Studiul de fezabilitate.

4.3. Antreprenorul va avea în vedere faptul că valorile obiectelor detaliate în devizul general elaborat la faza SF sunt maximale şi nu vor putea fi depăşite.

4.4. În vederea plăţii Lucrările vor fi măsurate şi evaluate. Măsurătorile se vor face pentru cantităţile nete reale ale fiecărui articol de lucrări permanente, metoda de măsurare fiind în concordanţă cu listele de cantităţi ofertate.

4.5.	Nu reprezintă o modificare a Contractului, variaţiile pozitive sau negative ale cantităţilor de materiale/articole de lucrări efectiv utilizate prin comparaţie cu cantităţile de materiale/articole de lucrări estimate, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)	nu reprezintă rezultatul unei modificări majore şi substanţiale a specificaţiilor tehnice sau a altor cerinţe iniţiale ale realizării proiectului;

b)	modificarea este strict necesară pentru îndeplinirea Contractului şi în strictă corelare cu obiectul acestuia;

4.6.	Variaţiile pozitive sau negative ale cantităţilor de materiale/articole de lucrări vor fi propuse şi justificate de către Antreprenor, Dirigintelui de şantier/Inginerului şi Autorităţii Contractante.

4.7.	 Propunerile de modificări vor fi acceptate şi plătite de către Autoritatea Contractantă numai dacă îndeplinesc condiţiile de mai sus şi numai dacă valoarea cumulată a acestor modificări nu depăşeşte procentul de „Diverse şi neprevăzute” contractat.

5. Lucrări suplimentare

5.1. În cazuri temeinic justificate, Autoritatea Contractantă, poate achiziţiona servicii/lucrări noi similare serviciilor/lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract prin atribuirea acestor servicii/lucrări contractantului iniţial, în situaţia îndeplinirii în mod cumulativ, a condiţiilor impuse de art. 122 lit.j) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

6. Intrarea în vigoare şi durata Contractului

6.1.     Durata totală a contractului este de 26 luni defalcată astfel:

- 2 luni – elaborare Proiect tehnic, inclusiv obţinerea Autorizaţiei de construire şi a celorlalte avize/acorduri/autorizaţii, de la data menţionată în Ordinul de începere al serviciilor;

- 24 luni - execuţie lucrări de construcţii+montaj (C+M), de la data menţionată în Ordinul de începere al lucrărilor, după recepţionarea Proiectului tehnic de către Beneficiar.

7. Documentele Contractului

##### 7.1. Documentele Contractului sunt:

##### Corpul principal al Contractului;

##### Oferta Antreprenorului, desemnată câştigătoare de Autoritatea Contractantă;

##### Documentaţia de atribuire a Contractului;

##### Contractul de subcontractare în original (dacă este cazul);

##### Acordul de asociere în formă autentificată, în original (dacă este cazul);

##### Garanţia de bună execuţie;

##### Graficul de execuţie.

8. Garanţia de bună execuţie

##### 8.1. Antreprenorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a Contractului în cuantum de 10 % din valoarea Contractului fără TVA, astfel:

Cazul 1:

Garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.

În termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării Contractului, Antreprenorul are obligaţia de a deschide un cont de garanţie distinct la dispoziţia Autorităţii Contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent. Suma iniţială care se depune de către Contractant în contul de garanţie astfel deschis, este de  0,5 % din preţul Contractului, fără TVA. Antreprenorul va transmite dovada constituirii garanţiei de bună execuţie, Autorităţii Contractante. Pe parcursul îndeplinirii Contractului Autoritatea Contractantă urmează să alimenteze acest cont de garanţie prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Antreprenorului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Antreprenorului.

Cazul 2:

Instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări - se va prezenta în original.

Instrumentul de garanţie trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:

- condiţionat, după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu Contractul garantat, sau

- necondiţionat, respectiv la prima cerere a Autorităţii Contractante, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la cupla persoanei garantate.

În termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării Contractului, Antreprenorul are obligaţia de a depune în original la sediu Autorităţii Contractante instrumentul de garantare care dovedeşte constituirea garanţiei de bună execuţie în condiţiile de valabilitate şi valoare solicitate.

8.2. Autoritatea Contractantă se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită Ordinul de Începere a Serviciilor  numai după ce Antreprenorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

8.3. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Antreprenorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea Contractantă are obligaţia de a notifica acest lucru Antreprenorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

8.4. Autoritatea Contractantă se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, astfel:

- 70% din valoarea garanţiei în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu au fost ridicate până la această dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.

- 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor, pe baza procesului verbal de recepţie finală.

9. Obligaţiile Autorităţii Contractante

9.1. Autoritatea Contractantă se obligă să plătească Antreprenorului preţul convenit pentru realizarea obiectului Contractului.

9.2. Autoritatea Contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia Antreprenorului, fără plată, amplasamentul lucrării liber de orice sarcini.

9.3. Autoritatea Contractantă va înştiinţa Antreprenorul cu privire la  persoana/persoanele care îl vor reprezenta pe parcursul derulării Contractului: Diriginte de şantier/Inginer, specialişti, etc..

9.4.	Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de reprezentantul/reprezentanţii Autorităţii Contractante nu vor absolvi Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.

9.5.	Dacă pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea Contractantă intenţionează să înlocuiască reprezentantul/reprezentanţii săi, acesta are obligaţia de a transmite Antreprenorului, o înştiinţare cuprinzând numele şi persoana pe care o înlocuieşte.

9.6. Autoritatea Contractantă, la semnarea contractului, va  preda Antreprenorului un exemplar din Studiul de fezabilitate, studii de teren, expertize tehnice pentru drum şi pentru pod, certificatul de urbanism precum şi avizele/acordurile obţinute, în format electronic.

- 10.  Obligaţiile Dirigintelui de şantier/Inginerului

10.1. Autoritatea Contractantă va desemna un Diriginte de şantier/Inginer care va îndeplini obligaţiile ce îi revin pentru îndeplinirea obiectivului Contractului.

10. 2. Dirigintele de şantier/Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.

10.3. Dirigintele de şantier/Inginerul este obligat să exercite autoritatea atribuită lui conform prevederilor Contractului sau cea implicată de executarea Contractului.

10.4. În orice situaţie în care Dirigintele de şantier/Inginerul îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea prealabilă a Autoritaţii Contractante, în exercitarea acestei autorităţi Dirigintele de şantier/Inginerul va menţiona, în funcţie de circumstanţele concrete ale cazului, că aprobarea prealabilă a Autorităţii Contractante a fost obţinută şi va prezenta Antreprenorului, sau altor persoane aprobarea Autorităţii Contractante.

10.5. Cu excepţia altor prevederi menţionate în aceste clauze:

- a) Dirigintele de şantier/Inginerul acţioneaza în numele Autorităţii Contractante de fiecare dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de Contract:

- b) Dirigintele de şantier/Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în Contract:

- c) orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare intreprinse de Dirigintele de şantier/Inginer (inclusiv absenţa obiecţiunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului, inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.

- 10.6. Antreprenorul este obligat să respecte autoritatea şi deciziile Dirigintelui de şantier/Inginerului în acelaşi mod cum este obligat să respecte autoritatea şi deciziile Autorităţii Contractante.

10.7. Dirigintele de şantier/Inginerul are obligatia emiterii sau refuzul emiterii, după caz, a Certificatului de plată în termen de 10 de zile după primirea Situaţiei de lucrări şi a documentelor suport. În cazul în care Dirigintele de şantier/Inginerul nu respectă termenul de 10 zile, va notifica Autoritatea Contractantă şi Antreprenorul privind cauzele care determină întârziererea.

10.8. Dirigintele de şantier/Inginerul poate emite către Antreprenor instrucţiuni scrise care pot fi necesare pentru execuţia Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Antreprenorul va primi instrucţiuni de la Dirigintele de şantier/Inginer/Proiectant.

11. Obligaţii ale Antreprenorului privind Proiectarea

11.1. Antreprenorul va răspunde de proiectarea integrală şi la timp, conform Caietului de sarcini, a Lucrărilor din cadrul proiectului: Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ108A: lim. jud. Cluj - Bogdana, km: 7+400 - 19+000“,  conform prevederilor din Caietul de sarcini.

11.2. Documentaţia tehnică va fi întocmită în conformitate cu HG nr.28/2008 şi Ordinul nr.863/2008 şi va fi predată Autorităţii Contractante în număr de 5 (cinci) exemplare pe suport de  hârtie şi 1 (un) exemplar pe  suport electronic (CD/DVD).

11.3. Documentaţiile specifice pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor necesare vor fi prezentate în 1 (un) exemplar pentru fiecare avizator în parte, pe suport de hârtie şi un exemplar în format digital (CD/DVD), cu toate avizele/acordurile/autorizaţiile obţinute.

11.4. Documentaţia tehnică elaborată şi predată va fi recepţionată de Comisia de recepţie desemnată. Antreprenorul, prin Proiectant, va susţine soluţiile tehnologice şi/sau de execuţie propuse în proiect şi va face completările şi modificările necesare, în termenul comunicat, fără costuri de proiectare şi execuţie suplimentare.

Complementar activităţilor specifice de proiectare menţionate în Caietul de sarcini, Antreprenorul va realiza următoarele activităţi:

(a)	investigarea amplasamentului şi realizarea tuturor studiilor de teren necesare proiectării, în vederea eliminării riscurilor de amplasament;

(b)	elaborarea detaliilor de execuţie pentru toate obiectivele Contractului;

(c)	elaborarea soluţiilor de adaptare la condiţiile din teren şi revizuirea proiectului ori de câte ori condiţiile din teren o impun;

(d)	actualizarea, îmbunătăţirea soluţiilor tehnice existente deja, cu aprobarea Dirigintelui de şantier/Inginerului şi a Autorităţii Contractante;

(e)	elaborarea documentaţiei tehnice pentru Organizarea de Şantier şi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare aferente;

(f)	verificarea documentaţiei tehnice elaborate, prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi, conform prevederilor Legii nr.10/1995;

(g) realizarea, pe cheltuiala proprie, a reinvestigării terenului, expertizei, orice alte studii sunt necesare pentru adecvarea soluţiei tehnice la situaţiile concrete din teren;

(h)	asigurarea asistenţei tehnice din partea Proiectantului pe perioada derulării Contractului, pentru toate componentele proiectate;

(i)	obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare începerii lucrărilor pentru componentele proiectare, prezenţa în şantier la solicitarea Autorităţii Contractante şi a Dirigintelui de şantier/Inginerului;

(j)	elaborarea Cărţii Tehnice a Construcţiei cu sprijinul Dirigintelui de şantier/Inginerului.

11.5. Documentele Antreprenorului vor cuprinde toate documentele tehnice elaborate de către acesta sau în numele acestuia ca urmare a obligaţiilor sale contractuale, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobările necesare obţinerii avizelor/ acordurilor/autorizaţiilor şi a altor documente necesare.

11.6. Antreprenorul va elabora toate documentele solicitate prin Contract şi le va înainta spre examinare Inginerului, însoţite de o înştiinţare.

11.7. Dirigintele de şantier/Inginerul elaborează şi înaintează un raport conţinând recomandarea de acceptare/neacceptare pe care, după caz, Autoritatea Contractantă îl acceptă la plată după emiterea procesului-verbal de recepţie a documentaţiei tehnice.

Înştiinţarea va specifica faptul că Documentul Antreprenorului este considerat ca fiind finalizat atât pentru revizuire (şi aprobare, dacă este astfel specificat) în conformitate cu prevederile Contractului, cât şi pentru utilizare.

11.8. După examinare, în cazul în care Drigintele de şantier/Inginerul consideră că Documentul Antreprenorului nu îndeplineşte prevederile Contractului, va transmite Antreprenorului o notificare prin care îi va comunica acestuia motivele care impun revizuirea documentului, fără a fi necesar acceptul Beneficiarului.

11.9. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, fiecare perioadă de revizuire nu va depăşi 10 zile, calculate de la data la care Drigintele de şantier/Inginerul primeşte Documentul Antreprenorului şi înştiinţarea Antreprenorului.

11.10. Proiectul tehnic, Documentele Antreprenorului, execuţia lucrărilor şi Lucrările terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice şi Legilor relevante în domeniu execuţiei lucrărilor, construcţie şi mediu înconjurător;

11.11. Contravaloarea tuturor activităţilor menţionate în această Clauză se consideră inclusă în oferta financiară.

11.12. Conform prevederilor Legii nr.177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii: ”cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat”.

11.13. Soluţiile tehnice propuse vor urmări asigurarea obţinerii unui punctaj maximal în procesul de evaluare premergător obţinerii finanţării, conform grilei de evaluare tehnico-financiară inclusă în Ghidul solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

12. Obligaţiile principale ale Antreprenorului în Execuţia Lucrărilor

12.1. (1) Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor sale conform legislaţiei naţionale în vigoare.

(2) Antreprenorul va executa Lucrările în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract şi în concordanţă cu graficul de execuţie.

12.2.	Antreprenorul are obligaţia de a executa şi monta panoul pentru şantierul aflat în construcţie (conform prevederilor legale aplicabile în domeniu) şi de a-l demonta la finalizarea lucrărilor, şi după caz, de a monta panourile temporare şi plăcile permanente legate de vizibilitatea Proiectului conform prevederilor POR (Manualul de Identitate Vizuală). Panourile temporare şi plăcile permanente vor fi puse la dispoziţie de către Beneficiar, mai puţin sistemul şi materialele necesare montării lor. Locul de montare a panourilor temporare şi a plăcilor permanente se va stabili împreună cu Autoritatea Contractantă şi Dirigintele de şantier/Inginer.

12.3. (1) Antreprenorul are obligaţia de a executa Lucrările, şi de a efectua toate remedierile necesare cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin Contract.

(2) Va îndeplini toate cerinţele/condiţionalităţile impuse prin avizele şi acordurile emise de instituţiile abilitate, care au stat la baza obţinerii autorizaţiei de construire pentru executarea Lucrărilor.

(3) Antreprenorul are obligaţia de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.

12.4. (1) Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Antreprenorul este obligat să pună în operă materialele care îndeplinesc condiţiile de calitate corespunzătoare şi în concordanţă cu prevederile normativelor şi STAS-urilor în vigoare şi să prezinte facturi, certificate de calitate, buletine de încercare, etc.

(2) Un exemplar din documentaţia predată Antreprenorului de către Autoritatea Contractantă şi a documentelor elaborate de Antreprenor vor fi ţinute de acesta în şantier, în vederea consultării lor de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, de către alte instituţii competente şi/sau persoane autorizate de Autoritatea Contractantă, la cererea acestora.

12.5. Antreprenorul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Autorităţii Contractante şi ale Dirigintelui de şantier/Inginerului în orice problemă, menţionată sau nu în Contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Antreprenorul consideră că dispoziţiile Autorităţii Contractante sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

12.6. (1) Antreprenorul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de Proiectant, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) Antreprenorul va asigura reactualizarea, completarea şi modificarea detaliilor de execuţie din Proiectul tehnic, ori de câte ori situaţia din teren o impune. Pentru finalizarea în bune condiţii a investiţiei, Antreprenorul va efectua orice studii de investigare a terenului sau expertize dispuse de Proiectant, Dirigintele de şantier/Inginer şi considerate oportune şi necesare de către Autoritatea Contractantă.

(3) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării de către Proiectant, Antreprenorul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

12.7. Antreprenorul va lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi Lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi preluate de către Autoritatea Contractantă) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane.

12.8. (1) Cu avizul prealabil al poliţiei rutiere şi cu acordul Autorităţii Contractante va instala indicatoare ori alte dispozitive speciale, va aplica marcaje pe toată lungimea drumului, inclusiv pe variantele ocolitoare, conform standardelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi le va menţine în stare corespunzătoare pe cheltuială proprie.

(2) În cazul în care din condiţiile de execuţie rezultă că sunt necesare închideri de circulaţie sau instituire de restricţii de circulaţie, Antreprenorul este responsabil pentru întocmirea documentaţiilor necesare, pentru obţinerea aprobărilor şi pentru asigurarea semnalizării rutiere temporare, în conformitate cu prevederile legilor aplicabile şi asigurarea rutelor ocolitoare pentru devierea traficului greu.

(3) Antreprenorul va dezafecta lucrările provizorii pentru variantele de ocolire şi cele aferente organizării de şantier.

12.9. (1) Având în vedere că execuţia lucrărilor se va desfăşura în condiţii de exploatare a drumului, Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura protecţia participanţilor la trafic din zona şantierului, şi nu va stânjeni inutil sau în mod abuziv confortul riveranilor şi/sau al participanţior la trafic.

(2) Antreprenorul va despăgubi Autoritatea Contractantă împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.

12.10. Antreprenorul va semnaliza corespunzător, cât mai repede posibil, orice obstacol sau lucrări care se execută pe partea carosabilă, care stânjeneşte sau pune în pericol siguranţa circulaţiei, şi va lua toate măsurile de înlăturare a acestuia. În cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului şi a variantelor ocolitoare, evenimente cauzate ca urmare a nesemnalizării sau a semnalizării necorespunzătoare a acestora, precum şi a obstacolelor ori lucrărilor care se execută pe acesta, Antreprenorul răspunde, după caz, administrativ, contravenţional, civil sau penal, în condiţiile Legii.

12.11. Pe toată perioada desfăşurării Contractului Antreprenorului îi revin toate obligaţiile pe care le are Consiliul Judeţean Sălaj în calitate de administrator cu privire la administrarea drumurilor judeţene  conform:

- OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată;

- O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

- H.G. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002.

12.12. Antreprenorul va nominaliza personalul responsabil pentru siguranţa circulaţiei.

12.13. Pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor/proprietăţilor publice/private sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru Antreprenorul va lua toate măsurile de protecţie a mediului pe şantier şi în afara acestuia.

12.14. Antreprenorul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor, etc. care urmează a fi puse în operă, de la data primirii Ordinului de Începere a Lucrării până la data semnării Procesului-verbal de recepţie finală a Lucrărilor.

12.15. Pe parcursul execuţiei lucrării, Antreprenorul:

a) va evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

b) va depozita în locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, materiale aflate în surplus pe şantier;

c) va aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

- 12.16. Antreprenorul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, Antreprenorul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului care îi pot fi necesare la execuţia Lucrărilor, precum şi cele legate de ocuparea temporară a terenurilor.

- 12.17. Antreprenorul va transmite Dirigintelui de şantier/Inginerului şi Autorităţii Contractante estimări provizorii ale plăţilor situaţiilor de lucrări până în data de 28 a lunii pentru luna următoare. Prima estimare va fi transmisă în termen de 42 de zile după Data de începere a lucrărilor. Estimările vor fi transmise lunar în scopul asigurării cash-flowului şi planificării plăţilor în Trezorerie.

12.18.	Antreprenorul va participa, prin reprezentantul său, şi întregul personal cheie ofertat, la şedinţele săptămânale de producţie şi şedinţele de progres lunare organizate de către Autoritatea Contractantă şi Inginer, sau ori de câte ori este convocat de către aceştia.

- 12.19. Antreprenorul va întocmi, actualiza, arhiva şi preda spre aprobare Dirigintelui de şantier/Inginerului un set complet din documentele Cărţii tehnice a construcţiei (documente conforme cu execuţia), conform Legii 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a întregului sistem de norme bazat pe această lege.

- Pentru efectuarea recepţiei lucrărilor, Antreprenorul va furniza Dirigintelui de şantier/Inginerului Cartea tehnică a construcţiei în două exemplare, în limba română, astfel:

- la recepţia la terminarea lucrărilor documentaţia privind execuţia;

- la recepţia finală a lucrărilor de construcţii documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii asupra construcţiei.

- 13.  Plăţile

13.1. (1) Pentru serviciile prestate şi lucrările executate Antreprenorul va elabora Situaţii de lucrări ce vor fi înaintate spre verificare şi aprobare Dirigintelui de şantier/Inginerului.

(2) Situaţiile de lucrări vor fi însoţite de documentele suport solicitate de Dirigintele de şantier/ Inginer şi/sau Autoritatea Contractantă. Ultima situaţie de lucrări va fi însoţită de Procesul-Verbal la Terminarea Lucrărilor.

(3) În termen de 10 zile de la primirea situaţiilor de lucrări Dirigintele de şantier/Inginerul notifică Antreprenorul privind acceptarea/neacceptarea acestora. În situaţia în care aceasta nu este acceptată, va fi returnată împreună cu obiecţiile care constituie motivul neacceptării.

13.2. (1) După verificarea lucrărilor executate, a documentelor suport depuse şi acceptarea situaţiei de lucrări înaintată de Antreprenor, Dirigintele de şantier/Inginerul va emite Certificatul de Plată, pe care îl va înainta Autorităţii Contractante spre avizare/acceptare la plată.

(2) După ce Autoritatea Contractantă transmite acceptul de plată, Antreprenorul va emite factura aferentă Certificatului de Plată.

13.3. (1) Autoritatea Contractantă are obligaţia ca în termen de 10 zile de la primirea facturii să o verifice şi să o accepte sau nu la plată.

(2) În situaţia în care factura nu este acceptată la plată, aceasta va fi returnată împreună cu obiecţiile care constituie motivul refuzului la plată.

13.4. Autoritatea Contractantă are obligaţia de a efectua plata către Antreprenor în termen de până la 60 de zile de la data acceptării facturii la plată.

13.5. Pentru serviciile de proiectare factura se  va emite  astfel:

a) 80% din valoarea aferentă proiectarii (PT, DDE, verificator tehnic, obţinere avize/acorduri/autorizaţii) după recepţia documentaţiei tehnice şi însuşirea ei de către Autoritatea Contractantă;

b) 20% din valoarea aferentă proiectării pentru serviciul de Asistenţa tehnică din partea proiectantului în tranşe trimestriale până la încheierea Procesului Verbal la Terminarea lucrărilor ;

13.6. Dirigintele de şantier/Inginerul este responsabil cu evidenţa şi gestiunea economică şi, împreună cu Antreprenorul, vor asigura încadrarea cheltuielilor în criteriile de eligibilitate din cadrul Programului Operaţional Regional.

14. Majorări de întârziere. Daune interese.

14.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Antreprenorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate prin Contract, atunci Autoritatea Contractantă este îndreptăţită de a deduce din preţul Contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din preţul Contractului  pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

14.2 În cazul în care Autoritatea Contractantă nu onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci Antreprenorul este îndreptăţit să solicite, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

14.3. Aceste penalităţi nu vor exonera Antreprenorul de obligaţia de a termina lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului.

14.4. În afară de cele menţionate anterior, dacă prin neîndeplinirea sau prin îndeplinirea necorespunzătoare din partea Antreprenorului a prevederilor prezentului Contract se aduce un prejudiciu Autorităţii Contractante, Antreprenorul este obligat să platească Autorităţii Contractante daune interese în limita prejudiciului cauzat.

15. Începerea, prestarea servciilor şi execuţia lucrărilor

15.1. (1) Antreprenorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data prevăzută în Ordinul de începere a acestora, emis de către Autoritatea Contractantă.

(2) Antreprenorul are obligaţia de a începe Lucrările de construcţii la data prevăzută în Ordinul de începere a lucrărilor emis de către Autoritatea Contractantă, după recepţionarea Proiectului tehnic.

(3) Orice neconcordanţă din documentaţia tehnică sesizată de Antreprenor care nu a fost sesizată şi solicitată până la data şi ora depunerii ofertelor nu va fi luată în considerate de către Autoritatea Contractantă. Costurile care ar putea fi determinate de aceste situaţii vor fi suportate de Antreprenor.

15.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie acceptat. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Antreprenorul va prezenta Autoritaţii Contractante şi Dirigintelui de şantier/Inginerului, după emiterea Ordinului de Începere al Lucrărilor, graficul de execuţie actualizat.

(3) În cazul în care Antreprenorul întârzie începerea lucrărilor faţă de data prevăzută în Ordinul de Începere a lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte orice alte îndatoriri prevăzute în Contract, Autoritatea Contractantă este îndreptăţită să-i fixeze Antreprenorului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia Contractul.

15.3. (1) Autoritatea Contractantă, prin reprezentanţii săi are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la Contract.

(2) Antreprenorul are obligaţia de a asigura accesul Dirigintelui de şantier/Inginerului şi al altor reprezentanţi ai Autorităţii Contractante pe şantier, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contract.

15.4. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia tehnică şi în conformitate cu normativele legale în vigoare; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei la terminarea lucrărilor şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în documentele prezentului Contract.

(2) Antreprenorul are obligaţia de a asigura echipamentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Antreprenorului.

(3) Probele suplimentare comandate de Autoritatea Contractantă pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor.

15.5. (1) Antreprenorul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea scrisă a Dirigintelui de şantier/Inginerului.

(2) Antreprenorul are obligaţia de a notifica Dirigintele de şantier/Inginerul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) La dispoziţia Dirigintelui de Şantier/Inginerului şi/sau a Autorităţii Contractante Antreprenorul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

16. Întârzierea, suspendarea şi sistarea lucrărilor

16.1.  În cazul în care:

- volumul sau natura lucrărilor neprevăzute;

- condiţiile climaterice nefavorabile;

- oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Antreprenorului şi nu a survenit prin încălcarea Contractului de către acesta;

îndreptăţesc Antreprenorul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, părţile vor stabili:

      - prelungirea duratei de execuţie la care Antreprenorul are dreptul;

- perioada de suspendare a duratei de execuţie, după caz.

De comun acord Părţile pot hotărî prelungirea termenului de execuţie prin Act adiţional.

16.2. Autoritatea Contractantă, prin ordin emis de către Diriginte de şantier/Inginer poate oricând dispune Antreprenorului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor.

16.3. La solicitarea Antreprenorului, Dirigintele de şantier/Inginerul va propune Autorităţii Contractante emiterea ordinului de suspendare a lucrărilor pe perioada de iarnă. Această suspendare nu va da dreptul Antreprenorului de a solicita costurile înregistrate ca urmare a suspendării, dar va avea obligaţia de a proteja, păstra şi asigura paza lucrărilor, materialelor, utilajelor, echipamentelor şi şantierului împotriva oricărei deteriorări, pierderi sau pagube.

16.4. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie dacă întârzierea a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor lucrări sau materiale necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza lucrărilor executate.

17. Finalizarea lucrărilor

17.1. Lucrările trebuie finalizate în termenele şi condiţiile prevăzute în Contract.

17.2. Autoritatea Contractantă va recepţiona Lucrările în situaţia în care:

a) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, şi

b) la solicitarea Antreprenorului, Dirigintele de şantier/Inginerul a confirmat realizarea acestora, fiind îndeplinite condiţiile pentru convocarea Comisiei de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

17.3. Dacă Dirigintele de şantier/Inginerul nu a transmis obiecţiunile sale scrise în termen de 10 zile de la primirea solicitării scrise formulată de Antreprenor, sau nu a anunţat Autoritatea Contractantă în acest termen, atunci această solicitare se consideră confirmată tacit de către Dirigintele de şantier/Inginer, Antreprenorul putând solicita Autorităţii Contractante numirea Comisiei de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

17.4. Dirigintele de şantier/Inginerul va solicita Autorităţii Contractante nominalizarea unei comisii de receptie a Lucrărilor care, la terminarea Lucrărilor, va întocmi şi semna Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

18. Testele la terminare

18.1. Antreprenorul va înştiinţa Dirigintele de şantier/Inginerul cu cel puţin 21 de zile înainte de data la care Antreprenorul va fi pregătit să efectueze toate Testele la Terminare. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua în termen de 14 zile după această dată, la data sau datele stabilite de către Dirigintele de şantier/Inginer.

18.2. De îndată ce la Lucrări s-au înregistrat Teste la Terminare corespunzătoare, Antreprenorul va transmite Dirigintelui de şantier/Inginerului un raport care certifică rezultatele Testelor.

18.3. Dacă Lucrările înregistrează Teste la Terminare necorespunzătoare, Dirigintele de şantier/Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunzătoare şi Testele la Terminare pentru orice lucrare în legatură cu acestea să fie repetate în termenii şi condiţiile aplicabile testelor anterioare.

18.4. Dacă după repetarea testelor rezultatul Testelor la terminare este tot necorespunzător,  Dirigintele de şantier/Inginerul este îndreptăţit să respingă lucrările.

19. Perioada de garanţie acordată Lucrărilor

19.1. Perioada de garanţie:

- pentru Lucrări este de minim 24 de luni de la Recepţia la Terminarea Lucrărilor;

- pentru marcaje este de minim 12 luni de la Recepţia la Terminarea Lucrărilor.

19.2. (1) În perioada de garanţie, Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Autoritatea Contractantă, de a executa toate lucrările de reparaţie, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte apărute pe perioada de garanţie a lucrărilor.

(2) Antreprenorul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie în termenul comunicat de Autoritatea Contractantă.

19.3. În cazul în care Antreprenorul nu execută lucrările prevăzute la clauza 19.2 la maxim două solicitări ale Autorităţii Contractante, aceasta este îndreptăţită să emită pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie iar în situaţia în care aceasta nu este suficientă, Antreprenorul este obligat să deconteze aceste cheltuieli.

20. Asigurări

20.1. Antreprenorul are obligaţia de a încheia în termen de 2 luni de la data menţionată în Ordinul de începere a serviciilor următoarele asigurări:

a) asigurare de răspundere civilă pentru eventuale pagube aduse bunurilor ce aparţin Autorităţii Contractante şi la care Antreprenorul are acces în vederea execuţiei Lucrărilor pentru o sumă asigurată de 20% din valoarea Contractului;

b) asigurarea lucrărilor executate, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor încorporate în lucrare, care va acoperi obligatoriu valoarea ofertei şi va fi valabilă pe toată perioada de execuţie a lucrărilor cumulată cu perioada de garanţie de bună execuţie a lucrărilor.

20.2. Antreprenorul are obligaţia de a prezenta Autorităţii Contractante, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.3. Antreprenorul are obligaţia de a se asigura că asociaţii/subcontractanţii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El se va obliga să prezinte Autorităţii Contractante, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.4. Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor.

21.	Amendamente

21.1.	Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor Contractului, prin Act Adiţional, în limitele prevăzute de lege sau prezentul Contract.

21.2. Antreprenorul are obligaţia de a suporta cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare,  la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.

22.	Personal

22.1.	În activitatea de execuţie a Lucrărilor, Antreprenorul va putea angaja personalul necesar, cu respectarea personalului cheie obligatoriu prevăzut în propunerea tehnică.

22.2.	Personalul prevăzut în propunerea tehnică poate fi înlocuit, la iniţiativa Antreprenorului, doar cu personal cu competenţe echivalente  conform cerinţelor din Fişa de Date şi doar cu aprobarea Autorităţii Contractante.

22.3.	Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Antreprenorului înlocuirea personalului alocat prestării serviciilor şi execuţiei Lucrărilor în cazul în care acesta dă dovadă de incapacitate profesională, incompetenţă sau neglijenţă. Autoritatea Contractantă are obligaţia de a preciza motivele solicitării înlocuirii personalului, iar Antreprenorul are obligaţia de a înlocui personalul în termenul solicitat de Autoritatea Contractantă. Costul înlocuirii personalului va fi suportat de Antreprenor.

22.4.	Antreprenorul va răspunde faţă de Autoritatea Contractantă pentru toate actele, faptele, acţiunile sau omisiunile personalului său sau al subcontractanţilor săi.

23. Asociaţi / Subcontractanţi

23.1. Antreprenorul are obligaţia de a încheia acordul de asociere cu asociatul/asociaţii desemnat/desemnaţi în ofertă, în aceleaşi condiţii în care el a semnat Contractul cu Autoritatea Contractantă.

23.2. (1) La încheierea Contractului, Antreprenorul are obligaţia de a prezenta acordul de asociere în formă legalizată în original şi contractul încheiat cu subcontractantul/subcontractanţii în original.

(2) Acordul de asociere şi contractul încheiat cu subcontractantul/subcontractanţii constituie părţi integrante ale prezentului Contract.

23.3. Antreprenorul este pe deplin răspunzător faţă de Autoritatea Contractantă de modul în care asociatul/asociaţii/subcontractantul/subcontractanţii îndeplinesc Contractul.

23.4. Pe parcursul derulării contractului, Antreprenorul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în ofertă fără acceptul Autorităţii Contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conduca la modificarea propunerii. tehice. sau financiare iniţiale.

24.	Cesiunea

24.1.	Antreprenorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale rezultate din Contract.

24.2.	Autoritatea Contractantă nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin Contract.

24.3. (1) Prezentul contract reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligaţiilor ce îi revin terţului în baza angajamentului ferm, anexă la prezentul contract (dacă este cazul). Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, Antreprenorul consimte că Autoritatea Contractantă se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenţie la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta.

25.4. (2) În cazul în care Antreprenorul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului în baza angajamentului ferm, terţul susţinător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm.

25.	Modificări cauzate de evenimente externe

25.1.	În cazul în care intervin situaţii pentru care nici Autoritatea Contractantă şi nici Antreprenorul nu sunt responsabile şi care fac imposibilă execuţia Lucrărilor în continuare de către Antreprenor, total sau parţial, Antreprenorul va notifica Autoritatea Contractantă în cel mai scurt timp cu privire la aceste situaţii.

25.2.	În cazul prevăzut la art. 25.1.:

a) dacă este necesară suspendarea anumitor Lucrări, durata executării Lucrărilor se suspendă pe durata existenţei situaţiilor care au dus la suspendare;

b) dacă este necesară reducerea ritmului de execuţie a Lucrărilor, durata Lucrărilor poate fi prelungită prin Act adiţional.

26.	Forţa Majoră

26.1.	Forţa Majoră exonerează Părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

26.2.	Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a Forţei Majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia.

26.3.	Partea care invocă Forţa Majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

26.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

26.5.	Dacă Forţa Majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare Parte are dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre Părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

27.	Soluţionarea litigiilor

27.1.	Autoritatea Contractantă şi Antreprenorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

27.2.	Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea Contractantă şi Antreprenorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.

28. Răspunderea contractuală

28.1. Neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor contractuale de către o Parte, dă dreptul celeilate Părţi de a rezilia prezentul Contract şi de a pretinde daune interese echivalente cu prejudiciul suferit.

28.2. În situaţia în care Antreprenorul nu-şi execută sau execută în mod necorespunzător obligaţiile ce-i revin conform Contractului, Autoritatea Contractantă va transmite Antreprenorului o notificare, în care vor fi prezentate motivele pentru care Autoritatea Contractantă consideră că Antreprenorul nu şi-a executat în mod corespunzător obligaţiile. În situaţia în care Antreprenorul nu remediază încălcarea sau nu transmite justificări corespunzătoare în termen de 20 de zile de la primirea notificării, Autoritatea Contractantă va emite o nouă notificare, prin care se va preciza data la care Contractul încetează de drept, fără intervenţia instanţei de judecată, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art.14.1.

28.3.	În situaţiile în care Autoritatea Contractantă nu a achitat total sau parţial factura acceptată la plată ori, în situaţia în care o parte din sumele cuprinse în factură au fost contestate în scris de Autoritatea Contractantă, partea necontestată din acestea, pentru o perioadă mai mare de 60 de zile de la data scadenţei, Antreprenorul va transmite Autorităţii Contractante o notificare, acordând un termen de 30 zile pentru efectuarea plăţii. În cazul în care Autoritatea Contractantă nu efectuează plata în acest termen, Antreprenorul are dreptul de a suspenda, total sau parţial, execuţia lucrărilor până la data la care suma va fi achitată sau de a transmite o notificare privind data de la care Contractul încetează de drept fără intervenţia instanţelor de judecată.

29. Confidenţialitatea

29.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor, ca urmare a ducerii la îndeplinire a clauzelor prezentului Contract, prin nefurnizarea datelor, informaţiilor, rapoartelor şi studiilor către terţi decât prin acordul Părţilor.

29.2. Informaţiile legate de evoluţia şi stadiul lucrărilor vor fi făcute publice exclusiv prin intermediul Autorităţii Contractante.

30. Încetarea Contractului

30.1.	Contractul încetează în următoarele cazuri:

a) expirarea termenului pentru care a fost încheiat;

b) înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat prin acordul scris al Părţilor;

c) rezilierea pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor în condiţiile art. 28;

d) intervenţia unui caz de Forţă Majoră în condiţiile art. 26.5;

e) în condiţiile art.123 din Legea nr. 85/2014.

30.2.	Încetarea, din orice motiv, a Contractului nu afectează în vreun mod drepturile şi obligaţiile contractuale ale Părţilor anterioare datei încetării.

31. Nulitatea

31.1.	În cazul în care se stabileşte că orice termen, condiţie sau prevedere inclusă în Contract este nulă, ilegală sau inaplicabilă în orice fel, respectivul termen, condiţie sau prevedere nu va afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte părţi ale Contractului.

32. Limba Contractului

32.1.	Limba Contractului este limba română.

33.	Comunicări

33.1. (1) Orice comunicare dintre Părţi, referitoare la îndeplinirea Contractului, trebuie să fie transmisă în scris, cu confirmare de primire, şi produce efecte de la momentul primirii de către destinatar.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

33.2.	Comunicările între Părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

34.	Reprezentanţii Părţilor

34.1.	Fiecare Parte va desemna o persoană pentru a acţiona ca împuternicit al său în legătură cu activităţile şi măsurile necesare în vederea executării Contractului.

35.	Legea aplicabilă Contractului

35.1.	Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,                                                   ANTREPRENOR,

JUDEŢUL SĂLAJ

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI JUDEŢEAN

Marc Tiberiu

DIRECTOR EXECUTIV,

Maruşca Leontina-Lucica

DIRECTOR EXECUTIV

Crihan Catita

VIZAT JURIDIC,

Cuzdriorean Adrian-Cosmin